## 绩效目标
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位 |  | 中共昭苏县委员会宣传部
项目名称 |  | 昭苏县公共文化传播基础设施建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 陈晨
项目资金（万元） |  | 年度预算总额： | 3000 | 其中：财政拨款 | 3000 | 其他资金： | 0.00
项目总体目标 |  | 通过关于《昭苏县公共文化传播基础设施建设项目变更建设内容的请示》1.短期目标（建设阶段）：从2024年10月到2026年9月（总承包工期730日历天），完成中波发射台的异地迁建工作，包括场地建设、发射塔建设以及设备购置与安装调试。确保工程质量达到国家和行业标准，通过相关部门的验收 。2. 长期目标（运营阶段）：建成后的中波发射台能够长期稳定运行，广播电视信号覆盖昭苏县及周边地区，显著提高信号覆盖率和质量。不断丰富节目内容，提升文化传播效果，为群众提供优质的公共文化服务，促进地方文化事业繁荣发展；同时，通过与文旅等产业的协同发展，助力昭苏县经济社会全面进步。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料
产出指标 | 数量指标 | 建设用地面积 | =285亩 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 其中：行政技术区 | >=37.95亩 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 其中：天线区 | >=247.05亩 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 新建建筑总建筑面积 | >=3480㎡ | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 其中：行政技术区总建筑面积 | >=3240㎡ | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 其中：天线区建筑面积 | >=240㎡ | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 新建120m中波自立塔 | =3座 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 新建100m中波自立塔 | =1座 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 数量指标 | 新建120米调频电视自立塔 | =1座 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 质量指标 | 发射技术指标 | 甲级 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 时效指标 | 项目计划开工日期 | =2024年10月1日 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划均工日期 | =2026年9月30日 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=3000万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众获取信息和文化娱乐便捷性 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料
效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活促进社会文化交流与融合 | 有效促进 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料
满意度指标 | 满意度指标 | 群众对公共文化传播服务满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料